## 전체일정
Service | 분류 | Task | 8월21일 | 1Week | 1Week | 1Week | 1Week | 1Week | 내용
Core Service | 설계 | Architecture | [6 empty] | window service 기반 프로젝트 초안 작성
|  | Metadata | [6 empty] | Meta DB ERD 작성 및 DB 생성(Sqlite)
|  | REST API 설계(for Web Service) | [6 empty] | REST API 작성(meta DB CRUD)
| 개발 | Window Service | [6 empty] | 위성/산출물별 스케쥴링 기능 구현
Scheduler
|  | Data collection | [6 empty] | 산출물 파일 정상 수신 여부 확인 로직 구현
|  | Data load | [6 empty] | 산출물 파일 FTP 발송, 산출물 데이터 정보 DB 저장(Oracle..)
|  | Data verification | [6 empty] | FTP 정상 발송여부 확인 서비스 개발
|  | Tray Icon 적용 | [6 empty] | TrayIcon 적용
Web Service | 설계 | Architecture
UI View 관계도
View 별 호출 API 정의
| 개발 | Window Service
Web Server 구축
MAIN Page(Dash Board)
Admin - Satllite &Ralay Setup Page
Admin - DB & FTP Setup Page
Admin - adminPW Page
안정화 | TEST | Core Service Test
Web Service Test
통합 TEST
제품화 | Installer | Core + Web Service Installer | [6 empty] | Windows Installer
| Manual | Web Service Manual